## 통합리스크대장
(주)한영피엔에스 IMS 통합 리스크 대장
리스크ID | 관련규격 | 리스크 범주 | 리스크 설명 | 발생가능성 (1-5) | 영향도 (1-5) | 위험점수 (자동) | 처리방안 | 책임자 | 완료목표일 | 잔여위험
R-Q-001 | ISO 9001 | 품질 | 제품 불합격 증가로 고객 이탈 | 3 | 4 |  | 위험 감소 | 품질팀 | 2026-06-30
R-Q-002 | ISO 9001 | 공급 | 핵심 공급자 납기 지연 | 3 | 3 |  | 대체 공급자 확보 | 구매팀 | 2026-03-31
R-E-001 | ISO 14001 | 환경 | 배출시설 규제 강화 | 2 | 4 |  | 사전 모니터링 | 환경팀 | 2026-06-30
R-E-002 | ISO 14001 | 환경 | 화학물질 누출 사고 | 2 | 5 |  | 비상대응 계획 수립 | 안전팀 | 2026-04-30
R-S-001 | ISO 45001 | 안전 | 중량물 취급 사고 | 3 | 5 |  | 자동화 장비 도입 | 안전팀 | 2026-09-30
R-S-002 | ISO 45001 | 안전 | 화재 발생 | 2 | 5 |  | 소방시설 점검 강화 | 시설팀 | 2026-03-31
R-I-001 | ISO 27001 | 보안 | 랜섬웨어 공격 | 3 | 5 |  | EDR/백업 강화 | IT팀 | 2026-06-30
R-I-002 | ISO 27001 | 보안 | 내부자 정보 유출 | 2 | 5 |  | DLP 솔루션 도입 | CISO | 2026-09-30
R-C-001 | ISO 37301 | 준법 | 환경법규 위반 | 2 | 4 |  | 법규 모니터링 강화 | 법무팀 | 2026-03-31
R-C-002 | ISO 37001 | 반부패 | 협력사 금품 수수 | 2 | 4 |  | 청렴 교육 강화 | 법무팀 | 2026-06-30
R-M-001 | 공통 | 경영 | 핵심 인력 이탈 | 3 | 4 |  | 우수인재 유지 프로그램 | HR팀 | 2026-12-31
R-M-002 | 공통 | 경영 | 원자재 가격 급등 | 3 | 3 |  | 원가 절감 TF 운영 | 구매팀 | 2026-06-30